## 이력
TestCase 이력
Blossom
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2017-06-04 | Ver 1.0.0. | TC-001 추가 | 임현

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 32
| Pass 수 | 31
| Fail 수 | 1
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| Usecase ID (테스트 대상 기능) | Testcase 일련번호 예) TC-0001 | 이 테스트 케이스가 검증하고자 하는 것 예) 입력 기능에 대한 에러 검출 | 테스트 전에 되어 있어야 하는 것 예) 로그인 | 테스트 입력값 예) 소프트웨어공학 | (순차적) 테스트 실행 절차 예) 1. XXX를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 확인을 클릭한다 | 예) 입력 성공 메시지 출력 - "성공하였습니다." | Pass | 2016. 03. 24 | 결함일 경우, Redmine 이슈번호
| UC004 | TC-0001 | 과목 추가 | 로그인 | 과목 명 : 소프트웨어공학 | 1. 과목명에서 소프트웨어 공학을 클릭한다. 2. 추가 버튼을 클릭한다. | 과목 명 : 소프트웨어공학 | Fail | 2017.06.04 | #934
| UC004 | TC-0001 | 과목 추가 | 로그인 | 과목 명 : software | 1. 과목명에서 소프트웨어 공학을 클릭한다. 2. 추가 버튼을 클릭한다. | 과목 명 : software | Fail | 2017.06.04 | #934
| UC015 | TC-0002 | To do List 항목명 입력 | 로그인 | specification | 1. 입력값을 넣는다. 2. 추가 버튼을 클릭한다. | specification | Pass | 2017.06.06
| UC016 | TC-0003 | To do List 마감기한 입력 | 로그인 | 2017-05-20 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 추가 버튼을 클릭한다. | 2017-05-20 | Pass | 2017.06.06
| UC017 | TC-0004 | To do List 중요도 입력 | 로그인 | v | 1. 중요에 체크한다. | O | Pass | 2017.06.06
| UC017 | TC-0005 | To do List 중요도 입력 | 로그인 |  | 1. 중요에 체크하지 않는다. | x | Pass | 2017.06.06
| UC018 | TC-0006 | To do List 수정 | to do list 추가 | 소프트웨어공학 설계서 2017-05-20 2017-05-18 v v | 1. 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다. | table에 아래와 같은 정보로 수정 -소프트웨어공학 -설계서 -2017-05-20 -2017-05-18 -v -v | Pass | 2017.06.06
| UC018 | TC-0007 | To do List 수정 | to do list 추가 | software specification 2017-05-20 2017-05-18 v v | 1. 입력값을 넣는다. 2. 수정 버튼을 클릭한다. | table에 아래와 같은 정보로 수정 -software -specification -2017-05-20 -2017-05-18 - -v | Pass | 2017.06.06
| UC019 | TC-0008 | To do List 실제마감일 입력 | 로그인 | 2017-05-19 | 1. 입력값을 넣는다. 2. 추가 버튼을 클릭한다. | 2017-05-19 | Pass | 2017.06.06
| UC020 | TC-0009 | To do List 완료여부 입력 | 로그인 | v | 1. 중요에 체크한다. | O | Pass | 2017.06.06
| UC020 | TC-0010 | To do List 완료여부 입력 | 로그인 |  | 1. 중요에 체크하지 않는다. | x | Pass | 2017.06.06
| UC021 | TC-0011 | To do List 삭제 | to do list 추가 | 소프트웨어공학 설계서 2017-05-20 2017-05-18 v v | 1. 입력값을 넣는다. 2. 삭제 버튼을 클릭한다. | (table에서 일치하는 항목 삭제) | Pass | 2017.06.06
| UC021 | TC-0012 | To do List 삭제 | to do list 추가 | 소프트웨어개발 설계서 2017-05-20 2017-05-18 v v | 1. 입력값을 넣는다. 2. 삭제 버튼을 클릭한다. | 변화없음 (table에서 일치하는 항목이 없어서 삭제되지 않는다.) | Pass | 2017.06.06
| UC021 | TC-0012 | To do List 삭제 | to do list 추가 | software blossom 2017-05-20 2017-05-18 v v | 1. 입력값을 넣는다. 2. 삭제 버튼을 클릭한다. | 변화없음 (table에서 일치하는 항목이 없어서 삭제되지 않는다.) | Pass | 2017.06.06
| UC023 | TC-0014 | To do list 과목명별정렬 | to do list 추가 |  | 1.과목명 버튼을 클릭한다. | 과목명에 대해 오름차순으로 정렬 | Pass | 2017.06.06
| UC023 | TC-0014 | To do list 과목명별정렬 | to do list 추가 |  | 1.과목명 버튼을 클릭한다. 2.과목명 버튼을 클릭한다. | 과목명에 대해 내림차순으로 정렬 | Pass | 2017.06.06
| UC025 | TC-0016 | To do list 실제마감일별정렬 | to do list 추가 |  | 1.실제마감일 버튼을 클릭한다. | 실제마감일에 대해 오름차순으로 정렬 | Pass | 2017.06.06
| UC025 | TC-0016 | To do list 실제마감일별정렬 | to do list 추가 |  | 1.실제마감일 버튼을 클릭한다 2.실제마감일 버튼을 클릭한다 | 실제마감일에 대해 내림차순으로 정렬 | Pass | 2017.06.06
| UC027 | TC-0018 | To do list 완료항목 숨기기 | to do list 추가 |  | 1. 숨김 / 보임 버튼을 클릭한다. | 완료여부가 O인 항목이 숨겨진 table 출력 | Pass | 2017.06.07
| UC027 | TC-0018 | To do list 완료항목 숨기기 | to do list 추가 |  | 1.숨김 / 보임 버튼을 클릭한다. 2.숨김 / 보임 버튼을 클릭한다 | 모든 항목이 숨겨진 table 출력 | Pass | 2017.06.07
| UC001 | TC-0020 | 회원가입 | Database 연동 | 201311218 shjs127@hanmail.net 1234 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 데이터 베이스에 저장후 로그인 화면으로 이동 | Pass | 2017.06.07
| UC002 | TC0021 | 로그인 | 회원가입 | 201311218 1234 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | To do list 화면으로 넘어간다. | Pass | 2017.06.07
| UC002 | TC0022 | 로그인 | 회원가입 | 201311217 1234 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 일치하는 정보가 없다는 창을 띄운다 | Pass | 2017.06.07
| UC002 | TC0023 | 로그인 | 회원가입 | 201311218 1111 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 입력한 정보가 없다는 창을 띄운다 | Pass | 2017.06.07
| UC003 | TC0024 | 로그인 문제 해결 | 회원가입 | shjs127@hanmail.net | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 해당 이메일로 아이디와 비밀번호를 알려준다. | Pass | 2017.06.07
| UC003 | TC0024 | 로그인 문제 해결 | 회원가입 | toop20@naver.com | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 해당 이메일로 아이디가 없고, 비밀번호는 null이라고 보낸다. | Pass | 2017.06.07
| UC009 | TC0027 | 담당교수 입력 | 로그인 | 한혁수 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 교수명을 입력후 과목정보를 누르면 입력값이 나타난다. | Pass | 2017.06.07
| UC010 | TC0028 | 강의 요일/시간 입력 | 로그인 | 월요일 2~5시 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 강의 요일/시간을 입력후 과목정보를 누르면 입력값이 나타난다. | Pass | 2017.06.07
| UC011 | TC0029 | 수강년도/학기 입력 | 로그인 | 2017 1학기 | 1.입력값을 넣는다. 2.확인을 누른다 | 수강년도/학기를 입력후 과목정보를 누르면 입력값이 나타난다. | Pass | 2017.06.07
| UC012 | TC0030 | To do list 관리 | 과목추가 |  | 과목정보를 누른다 | 과목정보에 있는 과목들을 관리 | Pass | 2017.06.07
| UC013 | TC0031 | To do list 추가 | 로그인 | 소프트웨어개발 소개 06.07 06.21 v v | 1.입력값을 넣는다. 2.추가를 누른다 | To do list에 입력한 값들이 추가된다 | Pass | 2017.06.07
| UC013 | TC0031 | To do list 추가 | 로그인 | software introduction 06.07 06.21 v v | 1.입력값을 넣는다. 2.추가를 누른다 | To do list에 입력한 값들이 추가된다 | Pass | 2017.06.07
| UC014 | TC0032 | To do list 정보입력 | 로그인 | 2학기 | 1.과목정보를 누른다 2.정보를 입력하고 확인을 누른다 | 1학기가 2학기로 바뀐다 | Pass | 2017.06.07